KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI

UNIVERSITY AI PLATFORM

Kế hoạch build – Phiên bản 1 (chờ phê duyệt)

Claude Code viết mã · Claude Cowork triển khai · Chủ dự án phê duyệt

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Tên tài liệu | Kế hoạch build v1 (docs/Ke_hoach_build_v1.docx) |
| Ngày lập | 01/10/2026 |
| Trạng thái | DỰ THẢO – CHỜ CHỦ DỰ ÁN PHÊ DUYỆT. Chưa bắt đầu viết mã. |
| Tài liệu đặc tả kèm theo | docs/Mo_ta_AI_Platform.docx v1.1 (gọi tắt là Đặc tả) |
| Mã nguồn | GitHub thoannv1976/uniaiplatform1 |
| Hạ tầng | Google Cloud project uniaiplatform1 (vùng asia-southeast1) + Firebase |
| Người đọc | Chủ dự án; Claude Cowork (tham chiếu để triển khai); Claude Code (tham chiếu để viết mã) |

MỤC LỤC

(Nếu mục lục trống, mở bằng Microsoft Word và chọn References → Update Table.)

# 1. Tóm tắt kế hoạch

Kế hoạch này mô tả cách xây dựng University AI Platform theo Đặc tả: ai làm gì, theo thứ tự nào, bàn giao gì cho nhau và ai duyệt ở đâu. Không bước nào bắt đầu trước khi Chủ dự án phê duyệt kế hoạch này (cổng G0).

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Mục tiêu Giai đoạn 1 | Pilot chatbot đa mô hình cho 50–100 cán bộ trên Google Cloud, có định mức, sổ cái chi phí, dashboard, kill switch |
| Thời gian dự kiến | Giai đoạn 1: 6 tuần (M0–M10). Giai đoạn 2: 6 tuần (M11–M16). Giai đoạn 3: lập kế hoạch riêng |
| Cách làm | Mỗi milestone = 1 Pull Request do Claude Code viết; Chủ dự án duyệt và merge; GitHub Actions tự deploy lên staging; Claude Cowork làm các bước hạ tầng, xác minh, báo cáo; Chủ dự án duyệt lên production |
| Kênh phối hợp | GitHub là nơi lưu trữ chung: Pull Request (mã), Issue “Deploy Mx” (việc triển khai và báo cáo), thư mục docs/deploy/ (runbook) |
| Cổng duyệt | G0 duyệt kế hoạch → G1 chốt quyết định → duyệt từng PR → duyệt production từng đợt → G-Pilot → G-GĐ2 |

# 2. Vai trò và trách nhiệm

## 2.1. Ba vai trò

| Vai trò | Là ai | Phụ trách | Không làm |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ dự án | Anh/chị (tài khoản GitHub thoannv1976, Owner project uniaiplatform1) | Phê duyệt kế hoạch, quyết định, PR, production; cung cấp dữ liệu và chính sách; chuyển thông tin giữa hai tác tử | – |
| Claude Code (Dev) | Tác tử lập trình chạy trên cloud, làm việc trực tiếp với repo GitHub | Viết mã, test, script hạ tầng, workflow CI/CD, runbook triển khai; sửa lỗi khi deploy thất bại; mở PR | Không truy cập Google Cloud/Firebase console; không giữ bí mật; không tự merge |
| Claude Cowork (DevOps) | Tác tử thao tác trên máy/trình duyệt của Chủ dự án (Cloud Shell, Firebase console, GitHub Settings) | Cấu hình hạ tầng một lần, chạy script khởi tạo, nạp bí mật, cấu hình GitHub, xác minh sau deploy, rollback, giám sát, báo cáo | Không sửa mã ứng dụng trong repo; không thao tác ngoài project uniaiplatform1; không thực hiện việc không đảo ngược khi chưa có xác nhận |

## 2.2. Ma trận RACI

R = thực hiện, A = chịu trách nhiệm/phê duyệt, C = được hỏi ý kiến, I = được thông báo.

| Công việc | Chủ dự án | Claude Code | Claude Cowork |
| --- | --- | --- | --- |
| Duyệt kế hoạch, chốt quyết định | A/R | C | C |
| Viết mã, test, CI | A (duyệt PR) | R | I |
| Script hạ tầng (infra/*.sh), workflow deploy, runbook | A | R | C (chạy thử, góp ý) |
| Hợp nhất project, Firebase console, Firestore | A | C | R |
| Chạy bootstrap trong Cloud Shell, IAM, WIF | A | C | R |
| Nạp API key vào Secret Manager | A (cung cấp key) | – | R |
| Cấu hình GitHub (branch protection, Environments, Variables) | A | C | R |
| Deploy staging (tự động khi merge) | I | R (workflow) | R (xác minh) |
| Deploy production | A (phê duyệt) | C | R |
| Sửa lỗi deploy do mã/workflow | I | R | C (cung cấp log) |
| Sửa lỗi deploy do cấu hình hạ tầng | I | C | R |
| Rollback | A | C | R |
| Giám sát chi phí, cảnh báo | A | R (dashboard) | R (Budget alert, Monitoring) |
| UAT với người dùng pilot | A/R | C | R (hỗ trợ) |

# 3. Quyết định cần chốt trước khi bắt đầu (Cổng G1)

Claude Code chỉ bắt đầu M1 khi các quyết định D1–D6 đã có câu trả lời. D7–D10 có thể chốt muộn hơn, trước milestone ghi trong cột “Cần trước”.

| Mã | Quyết định | Đề xuất | Cần trước | Chủ dự án chọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Project chính | Phương án A: thêm Firebase vào uniaiplatform1; bỏ/giữ uniaiplatform1-4ec26 làm sandbox | M1 |  |
| D2 | Tên miền email của trường được phép đăng nhập | Ví dụ @<truong>.edu.vn (cần cung cấp) | M2 |  |
| D3 | Hệ thống tài khoản của trường | Google Workspace → dùng Google provider; Microsoft 365 → thêm Microsoft provider | M2 |  |
| D4 | Cách gọi Gemini và Claude | Qua Vertex AI trong project (không cần key, hóa đơn chung) | M4 |  |
| D5 | Dùng OpenAI ở Giai đoạn 1? | Có (cần tài khoản OpenAI và API key có hạn mức chi tiêu) | M4 |  |
| D6 | Chế độ repo GitHub | Chuyển sang private | M1 |  |
| D7 | Mức Budget alert Cloud Billing | 30.000.000 VND/tháng, cảnh báo 50/90/100% | M8 |  |
| D8 | Thời hạn lưu nội dung hội thoại | 180 ngày (sổ cái chi phí giữ vĩnh viễn) | M5 |  |
| D9 | Nhóm pilot và thời điểm | 50–100 người từ 2–3 khoa/phòng, bắt đầu tuần 7 | M10 |  |
| D10 | Tên miền riêng | Pilot dùng *.web.app và *.run.app; tên miền riêng ở Giai đoạn 2 | M10 |  |

# 4. Quy trình phối hợp Claude Code – Claude Cowork

Hai tác tử không nói chuyện trực tiếp và không nhớ nhau giữa các phiên. Mọi trao đổi đi qua GitHub (nơi cả hai cùng đọc được) và qua Chủ dự án. Vì vậy mọi bàn giao phải được ghi thành văn bản trong repo hoặc Issue.

## 4.1. Vòng lặp một milestone

① Chủ dự án giao milestone Mx cho Claude Code (trích mục tương ứng của kế hoạch này)

② Claude Code: lập kế hoạch chi tiết → Chủ dự án duyệt → viết mã + test

③ Claude Code mở PR “Mx – …” gồm: mã, test, docs/deploy/Mx-runbook.md,

và tạo Issue “Deploy Mx” (nhãn deploy) liệt kê việc của Cowork

④ CI chạy trên PR → Chủ dự án review → merge vào main

⑤ GitHub Actions tự deploy lên STAGING

⑥ Chủ dự án giao Issue “Deploy Mx” cho Claude Cowork

⑦ Cowork: làm các bước hạ tầng trong runbook → xác minh staging → ghi báo cáo

vào Issue (URL, revision, kết quả smoke test, ảnh chụp, lỗi nếu có)

⑧ Nếu lỗi: Chủ dự án chuyển link Issue cho Claude Code → Claude Code đọc log

Actions + báo cáo → sửa trên nhánh mới → quay lại ④

⑨ Chủ dự án phê duyệt PRODUCTION (GitHub Environment) → Cowork xác minh → đóng Issue

## 4.2. Bàn giao từ Claude Code cho Cowork (mỗi milestone)

| Sản phẩm | Nội dung bắt buộc |
| --- | --- |
| Pull Request | Phạm vi, tiêu chí nghiệm thu đã đạt, trường hợp biên đã test, mục “Ghi chú triển khai” (có/không cần thao tác hạ tầng) |
| docs/deploy/Mx-runbook.md | Điều kiện trước; từng bước thao tác (lệnh Cloud Shell hoặc đường dẫn console) ghi rõ đảo ngược được hay không; cách xác minh; cách rollback |
| Issue “Deploy Mx” | Checklist từ runbook; danh sách biến/secret mới; tiêu chí xác minh; liên kết PR và runbook |
| Script trong infra/ | Idempotent (chạy lại an toàn), có chế độ --dry-run, in ra những gì sẽ thay đổi |
| Cập nhật docs/deploy/ENVIRONMENT.md | Danh sách tài nguyên, biến môi trường, secret, service account hiện hành |

## 4.3. Báo cáo từ Cowork (bình luận trong Issue “Deploy Mx”)

## Báo cáo triển khai Mx – <ngày giờ>

Môi trường: staging | production

Commit/tag: <sha hoặc vX.Y.Z>     Workflow run: <link Actions>

Cloud Run revision: <uniai-api-000xx>   Web: <URL>

Bước runbook: [x] 1 ... [x] 2 ... [ ] 3 (lý do)

Smoke test: /healthz OK | đăng nhập OK | chat Mock OK | ...

Thay đổi hạ tầng đã làm: <lệnh/console, có đảo ngược được không>

Lỗi/quan sát: <trích log, ảnh chụp – KHÔNG dán bí mật>

Kết luận: ĐẠT / KHÔNG ĐẠT – cần Claude Code sửa: <mô tả>

## 4.4. Nhánh, môi trường và quy tắc deploy

| Sự kiện | Hành động tự động | Ai duyệt |
| --- | --- | --- |
| Mở/cập nhật PR | CI: lint, typecheck, test (Firebase Emulator), build | – |
| Merge vào main | Deploy staging: Cloud Run uniai-api-staging, uniai-worker-staging; Hosting channel staging; rules/indexes của database staging; smoke test | Chủ dự án (khi merge PR) |
| Tạo release tag vX.Y.Z (hoặc chạy workflow thủ công) | Deploy production: uniai-api, uniai-worker, Hosting live, database (default) | GitHub Environment production – người duyệt bắt buộc: thoannv1976 |
| Rollback | Cowork chuyển 100% traffic về revision trước (gcloud run services update-traffic) và rollback Hosting về bản trước | Chủ dự án xác nhận |

# 5. Lịch trình tổng thể

| Tuần | Milestone | Claude Code | Claude Cowork | Cổng duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Chuẩn bị | – | Hợp nhất project, GitHub settings | G0 duyệt kế hoạch; G1 quyết định |
| 1 | M0, M1 | Nền móng; workflow deploy; bootstrap script | Chạy bootstrap, WIF, biến GitHub; xác minh staging đầu tiên | PR M0, M1 |
| 2 | M2, M3 | Đăng nhập, phân quyền; người dùng & đơn vị | Tạo Super Admin đầu tiên; nhập CSV người dùng staging | PR M2, M3 |
| 3 | M4, M5 | Registry + adapter; AI Gateway SSE | Bật Vertex AI Model Garden; nạp key OpenAI; smoke gọi 3 hãng | PR M4, M5; production lần 1 (nội bộ) |
| 4 | M6, M7 | Giao diện chat; định mức & sổ cái | Tạo Cloud Scheduler jobs; UAT nội bộ | PR M6, M7 |
| 5 | M8, M9 | Dashboard, cảnh báo; tệp đính kèm | BigQuery export, Budget alert, CORS bucket | PR M8, M9 |
| 6 | M10 | Fallback, kill switch, hoàn thiện audit | Backup, retention log, Monitoring, production, diễn tập rollback | G-Pilot go-live |
| 7–8 | Pilot | Sửa lỗi theo phản hồi | Giám sát, báo cáo chi phí tuần | Đánh giá pilot |
| 9–14 | M11–M16 | Giai đoạn 2 | Hạ tầng worker/vector index, tên miền | G-GĐ2 |

Lịch là ước lượng; tốc độ thực tế phụ thuộc chủ yếu vào thời gian review PR và thời gian chuẩn bị tài khoản/dữ liệu của nhà trường.

# 6. Kế hoạch chi tiết Giai đoạn 1

Mỗi milestone liệt kê: việc của Claude Code, việc của Claude Cowork, việc của Chủ dự án và Định nghĩa hoàn thành (DoD). Tham chiếu mục trong Đặc tả để biết yêu cầu chức năng chi tiết.

## M0. Nền móng dự án

Tham chiếu Đặc tả: Mục 6, 7, Phụ lục A

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • Monorepo pnpm + Turborepo: apps/web (React+Vite), apps/api (NestJS), apps/worker, packages/shared¦firestore¦ai-providers¦dlp¦ui • Firebase Emulator Suite (firebase.json), script pnpm emulators, pnpm seed, pnpm dev • ESLint, Prettier, TypeScript strict, Vitest, Playwright; workflow ci.yml • CLAUDE.md, README.md, docs/adr/0001-kien-truc.md, SessionStart hook cho Claude Code trên web • Mẫu Issue “Deploy Mx” và mẫu PR trong .github/ |
| Claude Cowork | • Cấu hình GitHub: bảo vệ nhánh main (bắt buộc PR + CI xanh), tạo nhãn deploy, milestone • Tạo GitHub Environments staging và production (production bắt buộc người duyệt thoannv1976) • Chuyển repo sang private nếu D6 = có |
| Chủ dự án | • Duyệt kế hoạch (G0), chốt D1–D6 (G1) • Review và merge PR M0 |
| DoD | ✓ CI xanh trên PR ✓ pnpm dev chạy web + api + emulator ở máy/phiên Claude Code ✓ Branch protection và Environments đã bật |

## M1. Đưa khung ứng dụng lên Google Cloud

Tham chiếu Đặc tả: Mục 1.4, 5, 15, Phụ lục D

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • infra/bootstrap.sh (bật API, Artifact Registry, service account, WIF, Firestore staging) – idempotent, có --dry-run • Dockerfile cho api và worker; endpoint /healthz • deploy.yml: WIF → build/push image → deploy Cloud Run → firebase deploy (hosting, rules, indexes) → smoke test • Web: trang đăng nhập Google, trang gọi GET /api/me hiển thị email • docs/deploy/M1-runbook.md, docs/deploy/ENVIRONMENT.md |
| Claude Cowork | • Hợp nhất project theo D1: thêm Firebase vào uniaiplatform1, bật Google sign-in (và Email/Password cho tài khoản dự phòng), tạo Firestore (default) ở asia-southeast1 • Clone repo trong Cloud Shell, chạy infra/bootstrap.sh --dry-run, gửi kết quả cho Chủ dự án, rồi chạy thật • Khai báo 4 biến GitHub Actions: GCP_PROJECT_ID, GCP_REGION, GCP_DEPLOY_SA, GCP_WIF_PROVIDER • Thêm uniaiplatform1.web.app và domain kênh staging vào *Authorized domains* • Kiểm tra workflow deploy đầu tiên, báo cáo URL staging trong Issue “Deploy M1” |
| Chủ dự án | • Xác nhận kết quả dry-run trước khi Cowork chạy thật • Merge PR M1 |
| DoD | ✓ Mở URL staging, đăng nhập Google, thấy email trả về từ API trên Cloud Run ✓ Workflow deploy không dùng key JSON ✓ Không có bí mật nào trong repo |

## M2. Đăng nhập và phân quyền

Tham chiếu Đặc tả: Mục 8.1, 8.12

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • Xác minh Firebase ID token ở API; kiểm tra tên miền (D2) và trạng thái người dùng • 5 vai trò, Guard RBAC, khung audit (Cloud Logging + Firestore) • Firestore rules deny-all + test rules; script infra/ops/create-super-admin.ts • Test phân quyền đầy đủ trên Auth Emulator |
| Claude Cowork | • Chạy script tạo Super Admin đầu tiên trong Cloud Shell (tài khoản do Chủ dự án chỉ định) • Cấu hình settings/allowedEmailDomains trên staging qua script ops • Xác minh: tài khoản ngoài tên miền bị từ chối; Super Admin vào được trang quản trị |
| Chủ dự án | • Cung cấp tên miền email (D2), tài khoản Super Admin • Merge PR M2 |
| DoD | ✓ Test RBAC xanh ✓ Trên staging: đúng tài khoản được vào, sai tên miền bị chặn |

## M3. Người dùng và đơn vị

Tham chiếu Đặc tả: Mục 8.2

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • CRUD người dùng, cây đơn vị, nhập/xuất CSV (báo lỗi từng dòng), khóa/mở khóa • Trang quản trị người dùng/đơn vị; Unit Admin bị giới hạn phạm vi • Mẫu CSV docs/templates/users.csv, departments.csv |
| Claude Cowork | • Nhập CSV cây đơn vị và danh sách thử nghiệm vào staging qua giao diện quản trị • Báo cáo số dòng thành công/lỗi |
| Chủ dự án | • Cung cấp CSV cây đơn vị và danh sách cán bộ (có thể bắt đầu với 1 khoa) • Merge PR M3 |
| DoD | ✓ Nhập 1.000 dòng mẫu < 30 giây trên emulator ✓ Dữ liệu thật của 1 khoa hiển thị đúng trên staging |

## M4. Model Registry và Provider Adapter

Tham chiếu Đặc tả: Mục 8.4, 8.5

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • Collection providers/models/prices + giao diện quản lý model • LLMProvider + adapter Mock, OpenAI (direct), Gemini (vertex), Claude (vertex); contract test chung • Script infra/ops/smoke-providers.ts gọi mỗi model 1 câu ngắn và in token/chi phí |
| Claude Cowork | • Bật Gemini và Claude trong Vertex AI Model Garden (chấp nhận điều khoản), kiểm tra quota vùng • Nạp API key OpenAI vào Secret Manager (read -s, không hiển thị); đặt hạn mức chi tiêu ở tài khoản OpenAI • Chạy smoke-providers trên staging, ghi giá thực tế theo bảng giá Vertex/OpenAI vào báo cáo để Admin nhập Registry |
| Chủ dự án | • Chốt D4, D5; cung cấp API key OpenAI trực tiếp cho Cowork (không qua chat với Claude Code) • Merge PR M4 |
| DoD | ✓ Contract test xanh ✓ Staging gọi được cả 3 hãng; chi phí ghi nhận đúng định dạng micro-USD |

## M5. AI Gateway và Chat API (SSE)

Tham chiếu Đặc tả: Mục 5.2, 8.4

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • POST /api/ai/chat stream SSE; hội thoại/tin nhắn; hủy giữa chừng • Cấu hình Cloud Run trong workflow: timeout 900 giây, concurrency 80; CORS chỉ tên miền web • Test stream dài > 60 giây với Mock |
| Claude Cowork | • Xác minh trên staging: stream dài không bị cắt; CORS từ tên miền lạ bị từ chối • Deploy production lần đầu (chỉ nhóm nội bộ) sau khi Chủ dự án duyệt |
| Chủ dự án | • Chốt D8 • Phê duyệt production lần 1 |
| DoD | ✓ Gọi Mock end-to-end trên staging ✓ Production chạy được cho tài khoản nội bộ |

## M6. Giao diện Chat

Tham chiếu Đặc tả: Mục 8.3

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • Danh sách hội thoại, stream, Markdown/code, chọn AUTO/model, hiển thị chi phí, PWA • e2e Playwright: đăng nhập (emulator) → chat → thấy chi phí |
| Claude Cowork | • UAT nội bộ trên staging bằng máy tính và điện thoại; ảnh chụp và danh sách lỗi vào Issue |
| Chủ dự án | • Thử dùng và góp ý giao diện • Merge PR M6 |
| DoD | ✓ e2e xanh ✓ UAT nội bộ không còn lỗi mức cao |

## M7. Định mức, ngân sách và sổ cái

Tham chiếu Đặc tả: Mục 8.7

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • QuotaService reserve/commit (Firestore transaction), ràng buộc phân bổ, điều chỉnh có lý do • Endpoint worker: quota-rollover, reservation-sweeper; script infra/scheduler.sh tạo Cloud Scheduler jobs (OIDC) • Test 50 yêu cầu song song, test đối soát sổ cái |
| Claude Cowork | • Chạy infra/scheduler.sh cho staging rồi production; kiểm tra job chạy thành công trong Cloud Scheduler • Seed 3 nhóm định mức (Standard/Power/Research) trên staging |
| Chủ dự án | • Cung cấp bảng định mức theo nhóm (có thể dùng đề xuất Mục 17 Đặc tả) • Merge PR M7 |
| DoD | ✓ Test định mức xanh ✓ Hết hạn mức trên staging trả 402 tiếng Việt; job Scheduler chạy đúng lịch |

## M8. Dashboard chi phí và cảnh báo

Tham chiếu Đặc tả: Mục 8.13

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • Job tổng hợp 5 phút, dashboard (BigQuery), My Usage, cảnh báo ngưỡng, dự báo, USD/VND • Script tạo dataset uniai_analytics và bảng; hướng dẫn cài extension Stream Firestore to BigQuery |
| Claude Cowork | • Tạo dataset BigQuery, cài extension (Firebase console) cho collection usageTransactions • Tạo Budget alert Cloud Billing theo D7; cấu hình email nhận cảnh báo • Xác minh số liệu dashboard khớp sổ cái trên staging |
| Chủ dự án | • Chốt D7; chỉ định người nhận cảnh báo • Merge PR M8 |
| DoD | ✓ Dashboard khớp 100% sổ cái (test) ✓ Budget alert đã tạo |

## M9. Tệp đính kèm

Tham chiếu Đặc tả: Mục 8.3

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • Signed URL tải lên Cloud Storage; trích nội dung PDF/DOCX/XLSX/PPTX; ảnh cho model hỗ trợ • File infra/storage-cors.json, lifecycle xóa tệp tạm |
| Claude Cowork | • Áp dụng CORS và lifecycle cho bucket (gcloud storage buckets update) • Thử tải từng loại tệp trên staging |
| Chủ dự án | • Merge PR M9 |
| DoD | ✓ Tệp mẫu từng loại trích xuất đúng ✓ Tải lên từ trình duyệt hoạt động trên staging |

## M10. Hoàn thiện và go-live pilot

Tham chiếu Đặc tả: Mục 8.8, 8.12, 11

| Ai | Công việc |
| --- | --- |
| Claude Code | • Fallback, circuit breaker, kill switch (listener), rate limit, hoàn thiện audit • Script infra/hardening.sh: PITR, lịch backup Firestore, log bucket audit, alert policy Monitoring • docs/deploy/RUNBOOK-VAN-HANH.md: rollback, xoay key, bật kill switch, khôi phục backup • Checklist go-live |
| Claude Cowork | • Chạy infra/hardening.sh (PITR, backup hằng ngày, Monitoring alert) • Tạo log bucket audit; khóa retention chỉ thực hiện sau xác nhận riêng của Chủ dự án (không đảo ngược) • Diễn tập rollback trên staging; diễn tập bật/tắt kill switch • Deploy production theo tag v1.0.0; tạo tài khoản nhóm pilot; báo cáo go-live |
| Chủ dự án | • Chốt D9, D10; xác nhận khóa retention; phê duyệt G-Pilot |
| DoD | ✓ Mọi DoD M0–M9 đạt trên production ✓ Rollback diễn tập thành công ✓ Pilot bắt đầu |

# 7. Giai đoạn 2 và 3 (tóm tắt)

Kế hoạch chi tiết Giai đoạn 2 sẽ được lập thành Kế hoạch build v2 sau khi đánh giá pilot.

| Mã | Nội dung | Claude Code | Claude Cowork |
| --- | --- | --- | --- |
| M11 | Smart Router | Bộ luật, lý do định tuyến, tỷ lệ mục tiêu, bộ 100 câu mẫu | Theo dõi tỷ lệ thực tế, báo cáo chi phí trước/sau |
| M12 | Knowledge Base – nạp tài liệu | Cloud Tasks → worker, trích xuất, chia đoạn, embedding | Tạo hàng đợi Cloud Tasks, vector index Firestore; nạp bộ quy chế |
| M13 | RAG có phân quyền | findNearest theo phạm vi, trích dẫn, test rò rỉ | Xác minh phân quyền với tài khoản các khoa |
| M14 | Prompt Library, Workspace | Thư viện prompt, Projects, My Files | Nhập prompt mẫu do các khoa cung cấp |
| M15 | DLP & Policy | Bộ phát hiện, allow/warn/mask/block | Cấu hình quy tắc theo chính sách đã ban hành |
| M16 | Quản trị đơn vị, báo cáo | Phân bổ ngân sách, báo cáo tháng, xuất Excel | Tên miền riêng (Load Balancer), báo cáo tháng đầu |
| M17–M18 | Platform API, Agents, tích hợp | Lập kế hoạch riêng sau khảo sát | – |

# 8. Tiêu chuẩn chất lượng

## 8.1. Định nghĩa hoàn thành chung (mọi milestone)

- Mọi tiêu chí nghiệm thu của milestone có test tự động và test xanh trong CI.

- Lint, typecheck sạch; không có bí mật trong mã (quét bí mật trong CI).

- Claude Code đã tự rà soát bằng /code-review; milestone đụng phân quyền, tiền, DLP, IAM có thêm /security-review.

- Runbook triển khai và ENVIRONMENT.md được cập nhật.

- Deploy staging thành công, Cowork báo cáo ĐẠT trong Issue “Deploy Mx”.

## 8.2. Checklist review PR cho Chủ dự án

- PR có đúng phạm vi milestone, không làm thêm ngoài phạm vi?

- Mô tả PR liệt kê tiêu chí nghiệm thu và trường hợp biên đã test?

- CI xanh?

- Có thay đổi hạ tầng không? Nếu có, runbook ghi rõ bước nào không đảo ngược được?

- Có thay đổi liên quan đến tiền, phân quyền, dữ liệu cá nhân? Đọc kỹ phần đó.

# 9. Quy tắc an toàn

## 9.1. Quy tắc dành cho Claude Cowork

- Chỉ thao tác trong project uniaiplatform1 (và uniaiplatform1-4ec26 chỉ khi Chủ dự án yêu cầu dọn dẹp).

- Luôn chạy --dry-run trước, gửi kết quả cho Chủ dự án, chỉ chạy thật khi được đồng ý.

- Việc không đảo ngược – xóa project/database/bucket, khóa retention log bucket, chọn vị trí Firestore, xoay/xóa key đang dùng – phải có xác nhận riêng của Chủ dự án ngay trước khi làm.

- Không dán bí mật (API key, token) vào chat, Issue, PR hay ảnh chụp. Nhập key bằng read -s trong Cloud Shell.

- Không sửa mã ứng dụng trong repo. Thay đổi cấu hình hạ tầng ngoài runbook phải ghi vào báo cáo.

- Thao tác phát sinh chi phí (bật dịch vụ trả phí, tăng min-instances, gọi AI thật) phải nằm trong runbook đã duyệt.

- Mỗi lần thao tác đều ghi báo cáo vào Issue “Deploy Mx”.

## 9.2. Quy tắc dành cho Claude Code

- Không merge PR, không push trực tiếp vào main; làm việc trên nhánh được chỉ định.

- Không yêu cầu, lưu hay ghi bất kỳ bí mật nào; test dùng Emulator + Mock.

- Mọi bước hạ tầng phải nằm trong script idempotent hoặc runbook, không giả định Cowork “tự biết”.

- Khi deploy lỗi, đọc log GitHub Actions và báo cáo Cowork trước khi sửa; sửa bằng PR mới.

- Ghi quyết định kiến trúc vào docs/adr/ để các phiên sau đọc lại.

## 9.3. Rủi ro của kế hoạch

| Rủi ro | Biện pháp |
| --- | --- |
| Hai tác tử hiểu khác nhau về trạng thái hạ tầng | ENVIRONMENT.md là nguồn sự thật; Cowork báo cáo mọi thay đổi; Claude Code đọc trước khi sửa |
| Chờ tài khoản/dữ liệu làm chậm tiến độ | Quyết định G1 chốt ở tuần 0; việc của Chủ dự án liệt kê sẵn theo milestone |
| Deploy lỗi do khác biệt emulator và GCP thật | Smoke test sau deploy; Cowork báo cáo log; sửa bằng PR nhỏ |
| Chi phí AI thật khi thử nghiệm | Chỉ gọi AI thật ở smoke test trên staging; hạn mức chi tiêu tại OpenAI; Budget alert |
| Thao tác nhầm trên console | Dry-run, xác nhận việc không đảo ngược, PITR + backup Firestore từ M10 (trước đó chưa có dữ liệu thật) |

# Phụ lục A. Hướng dẫn dành cho Claude Cowork

Chủ dự án có thể dán nguyên phần dưới đây cho Claude Cowork ở đầu mỗi phiên làm việc.

Bạn là DevOps của dự án University AI Platform.

Bối cảnh:

- Mã nguồn: https://github.com/thoannv1976/uniaiplatform1 (Claude Code viết mã, bạn không sửa mã).

- Hạ tầng: Google Cloud project uniaiplatform1, vùng asia-southeast1, Firebase.

- Tài liệu: docs/Mo_ta_AI_Platform.docx (đặc tả), docs/Ke_hoach_build_v1.docx

(kế hoạch – mục 4 quy trình, mục 6 việc của bạn theo milestone, mục 9 quy tắc),

docs/deploy/Mx-runbook.md (các bước cụ thể), docs/deploy/ENVIRONMENT.md.

Nhiệm vụ lần này: thực hiện Issue "Deploy Mx" <dán link>.

Cách làm:

1. Đọc runbook và ENVIRONMENT.md. Liệt kê các bước sẽ làm, đánh dấu bước

không đảo ngược được, và hỏi tôi xác nhận trước khi bắt đầu.

2. Dùng Cloud Shell của project uniaiplatform1 cho lệnh gcloud/firebase;

dùng console khi runbook yêu cầu. Chạy --dry-run trước nếu script hỗ trợ.

3. Không dán bí mật vào bất kỳ đâu. Không thao tác ngoài project uniaiplatform1.

4. Xác minh theo mục "Xác minh" của runbook.

5. Viết báo cáo theo mẫu (mục 4.3 của kế hoạch) thành bình luận trong Issue.

6. Nếu lỗi do mã hoặc workflow: dừng lại, ghi rõ log lỗi, báo tôi chuyển

cho Claude Code. Nếu lỗi do cấu hình hạ tầng: đề xuất cách sửa, chờ tôi duyệt.

# Phụ lục B. Mẫu Issue “Deploy Mx”

Tiêu đề: Deploy M1 – Đưa khung ứng dụng lên Google Cloud

Nhãn: deploy, milestone

PR: #<số>     Runbook: docs/deploy/M1-runbook.md

Việc của Claude Cowork:

- [ ] Hợp nhất project (Firebase → uniaiplatform1), bật Google sign-in

- [ ] Tạo Firestore (default) asia-southeast1        ⚠ KHÔNG ĐẢO NGƯỢC (vị trí)

- [ ] infra/bootstrap.sh --dry-run → gửi kết quả → chạy thật

- [ ] Khai báo 4 biến GitHub Actions

- [ ] Thêm Authorized domains

- [ ] Xác minh: đăng nhập staging, thấy email từ /api/me

Biến/secret mới: GCP_PROJECT_ID, GCP_REGION, GCP_DEPLOY_SA, GCP_WIF_PROVIDER

Tiêu chí ĐẠT: workflow deploy xanh; smoke test xanh; đăng nhập thành công

# Phụ lục C. Lệnh vận hành thường dùng (cho Cowork)

# Xem các revision và chuyển traffic về revision trước (rollback API)

gcloud run revisions list --service=uniai-api --region=asia-southeast1

gcloud run services update-traffic uniai-api --region=asia-southeast1 \

--to-revisions=<REVISION_TRƯỚC>=100

# Rollback web: Firebase console → Hosting → Release history → Rollback

# Xem log lỗi gần nhất của API

gcloud logging read 'resource.labels.service_name="uniai-api" AND severity>=ERROR' \

--limit=50 --freshness=1h

# Thêm phiên bản mới cho secret (xoay key) rồi deploy lại revision

read -s KEY && printf '%s' "$KEY" | gcloud secrets versions add openai-api-key --data-file=-

# Phụ lục D. Phê duyệt kế hoạch

| Nội dung | Ý kiến Chủ dự án |
| --- | --- |
| Phân vai Claude Code / Claude Cowork (Mục 2) | ☐ Đồng ý ☐ Cần sửa: |
| Quy trình phối hợp qua GitHub (Mục 4) | ☐ Đồng ý ☐ Cần sửa: |
| Lịch trình 6 tuần Giai đoạn 1 (Mục 5) | ☐ Đồng ý ☐ Cần sửa: |
| Kế hoạch chi tiết M0–M10 (Mục 6) | ☐ Đồng ý ☐ Cần sửa: |
| Quy tắc an toàn (Mục 9) | ☐ Đồng ý ☐ Cần sửa: |
| Quyết định D1–D10 (Mục 3) | Điền vào cột “Chủ dự án chọn” |
| Kết luận | ☐ Phê duyệt – bắt đầu M0 ☐ Sửa và lập v2 |

Sau khi phê duyệt, Chủ dự án nhắn cho Claude Code: “Kế hoạch v1 đã duyệt, quyết định D1–D6: …, bắt đầu M0”.